## Sheet1
Chức năng Frontend | Chức năng | Giá tiền | Giờ | Ngày
Trang chủ | Slide Ảnh | 500000 | 3 | 0.375
| Slide Ảnh sản phẩm | 300000 | 3 | 0.375
| Sản phẩm Ưu đãi trong tuần | 300000 | 2 | 0.25
| Sản phẩm bán chạy | 100000 | 4 | 0.5
| Sản phẩm mới | 300000 | 4 | 0.5
| Tin tức | 300000 | 8 | 1
| Danh sách thương hiệu | 100000 | 2 | 0.25
| Đăng ký nhận mail | 100000 | 1 | 0.125
Sản phẩm | Sản phẩm mới nhất | 300000 | 8 | 1
| Lọc sản phẩm theo chuyên mục | 300000 | 3 | 0.375
| Lọc sản phẩm theo thương hiệu | 300000 | 3 | 0.375
| Xem chi tiết sản phẩm | 300000 | 16 | 2
| Đặt hàng giỏ hàng | 300000 | 8 | 1
| So sánh 2 sản phẩm | 100000 | 2 | 0.25
Câu hỏi thường gặp | Thông kê nhưng câu hỏi thường gặp | 300000 | 1 | 0.125
Tin tức của web |  | 1500000 | 8 | 1
Liện hệ |  | 500000 | 1 | 0.125
Về chung tôi |  | 50000 | 1 | 0.125
Xem giỏ hàng |  | 300000 | 8 | 1
Yêu thích sản phẩm |  | 200000 | 2 | 0.25
Đăng ký |  | 100000 | 2 | 0.25
Đăng nhập |  | 100000 | 2 | 0.25
Chức năng quản lý tài khoản | Quản lý đơn hàng | 300000 | 4 | 0.5
| Quản lý địa chỉ | 100000 | 4 | 0.5
Tìm kiếm |  | 150000 | 3 | 0.375
Làm giao diện | Cắt giao diện Html các trang chưa có thiết kế | 2500000 | 48 | 6
Làm giống 1 web có sẵn | làm giông website nào đó có sẵn | 1000000 | 16 | 2
Tổng tiền |  | 10700000 | 103 | 12.875
Chức năng Frontend | Chức năng | Giá tiền | Giờ | Ngày
Quản lý khách hàng | Thêm sửa xóa, phân quyền | 1000000 | 16 | 2
Quản lý đơn hàng KH | Xem , sửa , xóa, duyệt đơn hàng | 2000000 | 16 | 2
Quản lý Ảnh Slider | Thêm sửa xóa | 500000 | 16 | 2
Quản lý Sản phẩm | Thêm sửa xóa, Nâng cấp Có sẵn | 500000 | 16 | 2
Quản lý Chuyên mục sản phẩm | Thêm sửa xóa | 500000 | 16 | 2
Quản lý Menu | Thêm sửa xóa | 500000 | 16 | 2
Quản lý tin tức | Thêm sửa xóa | 1000000 | 16 | 2
Quản lý Giao diện website | Thêm sửa xóa | 1000000 | 16 | 2
Thông kê |  | 200000 | 16 | 2
Tổng tiền |  | 7200000 | 144 | 18
Tổng tiền | Tổng giờ | Ngày dự kiến | Số tháng
17900000 | 247 | 30.875 | 1.2865