## Sheet1
Chức năng Frontend | Chức năng | Giá tiền | Giờ | Ngày
Trang chủ | Slide Ảnh | 500000 | 4 | 0.5
| Slide Ảnh sản phẩm | 300000 | 3 | 0.375
| Sản phẩm Ưu đãi trong tuần | 300000 | 2 | 0.25
| Sản phẩm bán chạy | 100000 | 4 | 0.5
| Sản phẩm mới | 300000 | 4 | 0.5
| Tin tức | 300000 | 3 | 0.375
| Danh sách thương hiệu | 100000 | 2 | 0.25
| Đăng ký nhận mail | 100000 | 1 | 0.125
Sản phẩm | Sản phẩm mới nhất | 300000 | 3 | 0.375
| Lọc sản phẩm theo chuyên mục | 300000 | 3 | 0.375
| Lọc sản phẩm theo thương hiệu | 300000 | 3 | 0.375
| Xem chi tiết sản phẩm | 300000 | 3 | 0.375
| Đặt hàng giỏ hàng | 300000 | 4 | 0.5
| So sánh 2 sản phẩm | 100000 | 2 | 0.25
Câu hỏi thường gặp | Thông kê nhưng câu hỏi thường gặp | 300000 | 1 | 0.125
Tin tức của web |  | 500000 | 4 | 0.5
Liện hệ |  | 500000 | 1 | 0.125
Về chung tôi |  | 50000 | 1 | 0.125
Xem giỏ hàng |  | 300000 | 4 | 0.5
Yêu thích sản phẩm |  | 200000 | 2 | 0.25
Đăng ký |  | 100000 | 2 | 0.25
Đăng nhập |  | 100000 | 2 | 0.25
Chức năng quản lý tài khoản | Quản lý đơn hàng | 500000 | 4 | 0.5
| Đơn hàng chuyển khoản cho phép khách up ảnh hoá đơn lên web. | 500000 | 4 | 0.5
| Đăng nhập bằng FB | 50000 | 2 | 0.25
| Thống kê số lượng đơn hàng, đơn hàng gần nhất. | 50000 | 2 | 0.25
| View thông tin tracking đơn hàng, view số tiền cần thanh toán hàng đối với đơn SIM, cho phép up hoá đơn của tháng đó. | 100000 | 4 | 0.5
| Cho phép KH đánh giá | 100000 | 2 | 0.25
| cho khách up ảnh sp ở trang SP | 2000000 | 4 | 0.5
| Quản lý địa chỉ Lưu địa chỉ đặt hàng cũ, có thể lưu nhiều địa chỉ à nhận diện được địa chỉ cũ, hay mới (cảnh báo cho admin cần check lại địa chỉ mới). | 300000 | 2 | 0.25
Add plugin chat MXH facebook, Zalo, Line. |  | 100000 | 2 | 0.25
Thêm Review của Fanpage FB trên website. |  | 150000 | 1 | 0.125
Tìm kiếm |  | 50000 | 1 | 0.125
Làm giao diện | Cắt giao diện Html các trang chưa có thiết kế | 0 | 0 | 0
Làm giống 1 web có sẵn | làm giông website nào đó có sẵn | 5000000 | 48 | 6
Tổng tiền |  | 14050000 | 82 | 10.25
Chức năng Backend | Chức năng | Giá tiền | Giờ | Ngày
Quản lý khách hàng | Thêm sửa xóa, phân quyền,Gắn tag những khách hàng thân quen, khách cần chú ý, dễ boom hàng,Nhận diện được KH thân thiết, quen, hay mua nhiều | 1000000 | 16 | 2
Quản lý đơn hàng KH | Xem , sửa , xóa, Các đơn hàng đặt trên web sẽ đẩy vào form chờ admin xác nhận, khi xác nhận xong thì đẩy sang form để đặt hàng.(cần biết thông tin ai xác nhận đơn hàng) | 2000000 | 16 | 2
Quản lý Ảnh Slider | Thêm sửa xóa | 500000 | 16 | 2
Quản lý Sản phẩm | Thêm sửa xóa, Nâng cấp Có sẵn Có option cho sản phẩm nhiều loại cân nặng hay gói cước 1 tháng, nhiều tháng. | 1500000 | 16 | 2
Quản lý Chuyên mục sản phẩm | Thêm sửa xóa | 500000 | 16 | 2
Quản lý Menu | Thêm sửa xóa | 500000 | 16 | 2
Quản lý tin tức | Thêm sửa xóa | 1000000 | 16 | 2
Quản lý Giao diện website | Thêm sửa xóa | 1000000 | 16 | 2
Có tính năng quản lý kho hàng đối với SP Sim. | Thêm sửa xóa | 500000 | 5 | 0.625
Gửi tin nhắn từ FB KH lên fanpage khi đặt xong đơn hàng. | từ động gửi tn lên fb khách hàng | 2000000 | 8 | 1
Thông kê |  | 200000 | 4 | 0.5
|  | 10700000 | 145
Tổng tiền | Tổng giờ | Ngày dự kiến | Số tháng
24750000 | 227 | 37.8333 | 1.5764